Nhiệm vụ 1 – Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

(a) Kỹ thuật chọn: Start–Stop–Continue vì vấn đề đã rõ, thời gian họp ngắn và cần nhanh chóng xác định hành động cải tiến.

(b) Xếp thẻ

| Thẻ | Cột và lý do |
| --- | --- |
| T2 | Stop: Dừng việc trì hoãn kiểm thử đến cuối Sprint, chuyển sang kiểm thử sớm và liên tục. |
| T3 | Stop (viết lại): “Thông tin lỗi chưa được chia sẻ kịp thời khiến nhóm phải sửa gấp”; tập trung vào cách làm, không đổ lỗi Hải. |
| T4 | Chuyển cho PO Thảo: Đây là vấn đề yêu cầu và giá trị sản phẩm, cần PO xem xét, làm rõ nhu cầu người mua trong Product Backlog. |
| T5 | Start: Bổ sung kiểm thử trên điện thoại vào DoD để bảo đảm chất lượng Increment. |

Nhiệm vụ 2 – Từ Data đến Improvement

Bảng 1. Phân tích sự việc

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy, khiến lỗi phát hiện muộn và chức năng chưa Done. | Quy trình | Nhóm chưa thực hiện kiểm thử sớm, liên tục trong Sprint nên lỗi chỉ được phát hiện khi thời gian sửa chữa còn ít. |

Bảng 2. Hành động cải tiến SMART

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Từ Sprint sau, Developers kiểm thử mỗi PBI ngay khi hoàn thành phần chức năng đầu tiên, cập nhật trạng thái kiểm thử hằng ngày và không để đến cuối Sprint mới kiểm thử. | Developers; Scrum Master Duy theo dõi | Daily Scrum và Sprint Retrospective tiếp theo | Bảng công việc có trạng thái kiểm thử, thời điểm phát hiện lỗi và kết quả kiểm thử của từng PBI. |

Nhiệm vụ 3 – Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

(a) Thứ tự 5 bước:

H3 → H2 → H5 → H1 → H6

- H3: Mở đầu, thống nhất nguyên tắc an toàn và xem lại hành động trước.

- H2: Thu thập ý kiến và dựng lại các sự việc của Sprint.

- H5: Nhóm các ý kiến, tìm nguyên nhân của vấn đề chính.

- H1: Chọn hành động cải tiến và thống nhất thời điểm kiểm tra.

- H6: Tổng kết, cảm ơn và hẹn đánh giá kết quả.

Hoạt động bị loại: H4 – Scrum Master không được tự chọn giải pháp và áp đặt cho nhóm; Improvement cần được cả Scrum Team cùng thảo luận và thống nhất.

(b) Lời mở đầu của Duy:

“Chào mọi người, mục tiêu hôm nay là cùng nhìn lại cách làm việc trong Sprint để tìm ra những điểm cần cải thiện, không phải tìm người để đổ lỗi. Mọi ý kiến đều được tôn trọng; chúng ta sẽ tập trung vào sự việc, nguyên nhân và giải pháp thay vì công kích cá nhân. Trước tiên, hãy cùng xem lại hành động cải tiến từ Sprint trước và chia sẻ thẳng thắn những gì đã xảy ra.”